        АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014 р.п.Умёт №126

О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории района

В целях исполнения приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2014 №276 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской области» администрация района постановляет:
1.Утвердить план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Умётского района согласно приложению №1.
2.Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на территории Умётского района согласно приложение № 2.
3.Рекомендовать директору муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка» Н.В.Багировой разработать план действий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации, обеспечить их реализацию.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина.

Глава администрации
района Ю.И.Парышев

Н.Ю.Землякова
24256

Приложение № 1 / «УТВЕРЖДЁН»

        постановлением администрации района
        от 05.03.2014 №126
СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории
Умётского района
Землякова Наталья Юрьевна	начальник отдела образования администрации района, руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы:
Багирова Наталья Викторовна	директор муниципального / бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка»
Котышова Оксана Николаевна	заместитель директора муниципального / бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка»
Кололеева Ольга / Алексееевна	ведущий специалист отдела образования администрации района
Проскурина Светлана Анатольевна	старший методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Умётской средней общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова
Мелькова Ольга / Владимировна	ведущий специалист отдела образования администрации района
Пархутик Александр Сергеевич	директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения / Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова
Галактионова Татьяна Вячеславовна	экономист муниципального казённого / учреждения «Централизованная бухгалтерия Умётского района» (по согласовнию)
Кузнецова Елена Владимировна	начальник финансового отдела администрации района (по согласованию)

Приложение № 2 / «УТВЕРЖДЁН» / постановлением администрации района / от 05.03.2014 № 126

План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории района

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

п/п	Направления мероприятий	Сроки исполнения	Муниципальный уровень	Институциональный уровень / (уровень образовательной организации)	Ответственные
			Ожидаемые результаты	Ожидаемые результаты
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.	Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО	февраль / 2014 г.	муниципальный / план действий по обеспечению введения / ФГОС ДО	план действий образовательной организации, осуществляющей деятельность и реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – образовательная организация), по обеспечению введения ФГОС ДО	Кололеева О.А. / Багирова Н.В. / Проскурина С.В.
1.2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной правовой базы муниципального уровней, уровня образовательной организации	2014 г.- / 2015 г.	нормативная правовая база муниципального уровня, соответствующая требованиям ФГОС ДО	локальные акты организации, соответствующие требованиям ФГОС ДО	Кололеева О.А. / Багирова Н.В. / Проскурина С.В.
1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с целью определения необходимых изменений в существующей образовательной системе	февраль-март / 2014	сбор информации от образовательных организаций, анализ / и предоставление обобщенных материалов в управление образования и науки области	участие в опросе, направление информации в органы местного самоуправления	Кололеева О.А. / Багирова Н.В.
1.4.	Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций, методическое сопровождение проектирования основной образовательной программы образовательных организаций	октябрь 2014	доведение методических рекомендаций до образовательных организаций, методическое сопровождение проектирования основной образовательной программы образовательных организаций	разработка основной образовательной программы / образовательной / организации с учетом методических рекомендаций	Багирова Н.В. / Проскурина С.В. / Кололеева О.А.
1.5.	Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	2014 -2015 гг. / по отдельному плану	методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования, участие в семинарах, совещаниях	разработка основной / образовательной программы образовательной организации, / в соответствии с / ФГОС ДО	Багирова Н.В. / Проскурина С.В.
1.6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	май 2014-декабрь / 2016 гг.	реализация муниципальной подпрограммы развития дошкольного образования с целью создания условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях	создание условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях	Багирова Н.В. / Т.В.Галактионова / (по согласованию)
1.7.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательных организаций	апрель / 2014 г. / 2015 г.	доведение методических рекомендаций до образовательных организаций; / методическое сопровождение, контроль	приведение должностных / инструкций работников образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Багирова Н.В. / О.А.Кололеева
2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1.	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ДО	февраль 2014 г.	создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Землякова Н.Ю. / Багирова Н.В.
2.2.	Обеспечение координации деятельности отдела образования, образовательных организаций по подготовке и введению ФГОС ДО	2014-2015 гг. / по отдельному плану	участие в совещаниях регионального уровня и организация совещаний с руководителями образовательных организаций по проблемным вопросам, подготовка рекомендаций для образовательных организаций	участие руководителей образовательных организаций в совещаниях, учет рекомендаций в работе	Кололеева О.А / Багирова Н.В.
2.3.	Организация проведения семинаров, круглых столов по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2016 гг. / по отдельному плану	подготовка и проведение семинаров, круглых столов муниципального уровня	участие в семинарах, круглых столах, и муниципального уровней по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО	Кололеева О.А. / Багирова Н.В.
2.4.	Участие в проведении областного круглого стола «Результаты, проблемы введения ФГОС ДО в пилотных территориях»	июнь 2015 г.	участие в круглом столе, доведение рекомендаций до образовательных организаций	использование рекомендаций круглого стола в практической деятельности	Кололеева О.А. / Багирова Н.В.
2.5.	Участие в работе форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС ДО» на сайте отдела образования, образовательных организаций	2014-2016гг.	организация работы форума	участие в работе форума	Кололеева О.А. / Багирова Н.В. / Проскурина С.В.
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
3.1.	Направление на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО по программам: / «Дошкольное образование»; / «Деятельность дошкольных образовательных организаций в условиях введения федеральных государственных стандартов дошкольного образования»; / «Организация и содержание деятельности консультационных центров»; / «Организация инклюзивного дошкольного образования»	январь-декабрь 2014	разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на муниципальном уровне	участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	Багирова Н.В.
3.2.	Участие в научно-методических семинарах в условиях введения ФГОС ДО	2014-2016 гг. / по отдельному плану	участие в работе научно-методических семинаров, подготовка рекомендаций для образовательных организаций	учет полученных рекомендаций в практической деятельности	Багирова Н.В.
3.3.	Участие в деятельности Школы молодого специалиста образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016гг.	направление на обучение молодых специалистов	учёт полученных рекомендаций в работе	Багирова Н.В.
3.4.	Участие в аттестации педагогических работников образовательных организаций на квалификационную категорию (первая, высшая) в соответствии с методическими рекомендациями по проведению аттестации работников образовательных организаций, разработанными на федеральном уровне	июль 2015 г.	информационное сопровождение, / организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	участие в аттестации педагогических работников на квалификационную категорию; / информационное сопровождение; / аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности / (организация и проведение)
3.5.	Направление на обучение тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг.	направление специалистов на обучение	учет полученных рекомендаций в работе	Н.В.Багирова
3.6.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	2014-2016 гг.	методическое сопровождение, / организация и проведение конкурсов	участие в мероприятиях регионального и муниципального уровней	Н.В.Багирова
3.7.	Направление на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников, воспитателей образовательных организаций по реализации ФГОС ДО	по отдельному плану	информационное сопровождение	обеспечение повышения квалификации воспитателей	Н.В.Багирова
3.8.	Взаимодействие с педагогическим колледжем, ТГУ имени Г.Р. Державина, МГПИ по вопросам подготовки выпускников к работе по ФГОС дошкольного образования	по отдельному плану	организация взаимодействия	-
4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
4.1	Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	ежегодно	учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	эффективное планирование расходов средств учредителя и региона	Т.В.Галактионова / Н.В.Багирова / Е.В.Кузнецова / (по согласованию)
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель / 2014 г.- / апрель / 2015 г.	нормативно-правой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. / Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	корректировка и выполнение муниципальных заданий	Галактионова Т.В. / Н.В.Багирова
4.3.	Организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг в образовательных организациях	2014-2016 гг.	организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг образовательными организациями	получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Н.В.Багирова
5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО
5.1.	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	по отдельному плану	подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	размещение материалов на сайтах образовательных организаций, / проведение родительских собраний.	Н.В.Багирова
5.2.	Организация публичной отчетности отдела образования, / образовательной организации о ходе подготовки к введению ФГОС ДО	2014-2016 гг.	размещение материалов на сайтах органов местного самоуправления, / образовательных организаций.	размещение материалов на сайтах образовательных организаций.	О.А.Кололеева, / Н.В.Багирова
5.3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных изменений, дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	2014-2016 гг.	сбор материалов, направление в ТОИПКРО	участие в изучении общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО	Н.В.Багирова / О.А.Кололеева
5.4.	Создание горячей линии по вопросам введения ФГОС ДОУ на территории района	февраль 2014	создание горячей линии в отделе образования	участие в работе горячей линии	О.А.Кололеева