АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.02.2012	г. Тамбов	№493

О введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории области

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области (приложение № 1).
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области (приложение №2).
3. Назначить региональным координатором введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования Л.В. Филатьеву, первого заместителя начальника управления образования и науки области.
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, директорам образовательных учреждений разработать планы – графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО и обеспечить их реализацию.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н.Е. Астафьева

Приложение № 2 / к приказу управления образования / и науки области / _______________ № _______

СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области

Филатьева Любовь Валентиновна	первый заместитель начальника управления образования и науки области, руководитель рабочей группы
Шешерина Галина Александровна	ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОИПКРО), заместитель руководителя рабочей группы
Члены рабочей группы:
Аверина Ирина Валентиновна	проректор по инновационной деятельности ТОИПКРО
Дерябина Юлия Георгиевна	заведующая кафедрой управления развитием образовательных систем ТОИПКРО
Дюкова Татьяна Сергеевна	заведующая лабораторией развития сети образовательных учреждений ТОИПКРО
Зайцев Вадим Львович	директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 6 г.Тамбова (по согласованию)
Козычева Наталья Владимировна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тамбовского областного государственного автономного образовательного учреждения – общеобразовательной школы-интерната «Мичуринский лицей-интернат» путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного образовательного учреждения – общеобразовательной школы-интерната «Мичуринский лицей-интернат»
Кузьмина Светлана Владимировна	главный специалист-эксперт отдела комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и науки области
Маштак Елена Николаевна	ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки области
Мирзаева Татьяна Викторовна	заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин ТОИПКРО
Мордовкина Надежда Вячеславовна	начальник отдела анализа и прогнозирования бюджета управления образования и науки области
Павлова Елена Анатольевна	главный специалист – эксперт отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки области
Панасина Ирина Анатольевна	начальник отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки области, заместитель председателя рабочей группы
Селиванова Ольга Владимировна	заведующая кафедрой преподавания дисциплин естественно-математического цикла ТОИПКРО
Солопова Надежда Константиновна	проректор по учебно-методической работе ТОИПКРО
Сусоров Сергей Игоревич	директор Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Центр стратегических разработок»
Тонина Светлана Викторовна	главный специалист – эксперт отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки области
Шельпова Надежда Николаевна	главный специалист-эксперт отдела кадрового обеспечения образования управления образования и науки области
Щебланина Наталья Викторовна	заведующая лабораторией развития дополнительного образования и воспитательной работы ТОИПКРО

Приложение № 1 / к приказу управления образования / и науки области / _______________ № _______

План – график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
 основного общего образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Тамбовской области

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Региональный уровень		Муниципальный уровень	Институциональный уровень (уровень образовательного учреждения (далее – ОУ)
		Сроки исполнения	Ответственный
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка и утверждение плана – графика по введению ФГОС ООО / в общеобразовательных учреждениях			март, 2012 г.	апрель, 2012 г.
	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих развитие региональной, муниципальной, школьной системы оценки качества образования	декабрь, / 2012 г.	Панасина И.А. / Котельникова Т.П. / Герасимова Л.Н. / Горелова Ю.И. / Шешерина Г.А. / Постульгин А.В.	февраль, / 2013 г.	март, / 2013 г.
	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей для организации внеурочной деятельности	сентябрь, / 2012 г.	Мордовкина Н.В. / Герасимова Л.Н. / Шешерина Г.А.	2012 - 2013 г.г.	2012 - 2013 г.г.
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ООО нормативной правовой базы регионального, муниципального, школьного уровней	2012 - 2013 г.г.	Панасина И.А. / Котельникова Т.П. / Горелова Ю.И. / Герасимова Л.Н. / Соседова М.Ш.	2012 - 2013 г.г.	2012 - 2013 г.г.
	Участие в разработке на основе ФГОС ООО примерной основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных особенностей	июнь, 2012 г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А. / Герасимова Л.Н. / Горелова Ю.И. / Соседова М.Ш.	июнь, 2012 г.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования ОУ и утверждение данной программы приказом ОУ (с привлечением органов государственно – общественного управления)				июнь,2012 г. / (для пилотных ОУ) / июнь, 2014 г. / (для всех ОУ)
Создание финансово– экономического обеспечения введения ФГОС	Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО	2012-2015 г.г. / (ежегодно)	Мордовкина Н.В.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Принятие (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС ООО	2012-2015 г.г. / (ежегодно)	Мордовкина Н.В.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ООО	февраль, / 2012 г.	Филатьева Л.В. / Шешерина Г.А.	март, 2012 г.	март, 2012 г.
	Определение изменений в существующей образовательной системе, необходимых для проведения ее в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Определение перечня единичных проектов.	февраль – май, / 2012 г.	Филатьева Л.В. / члены рабочей группы	март – май, / 2012 г.	март – май, 2012 г. (для пилотных площадок); / 2012 -2013 г.г. / (для всех ОУ)
	Обеспечение координации деятельности муниципальных образований, субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО	2012-2015 г.г.	Филатьева Л.В. / члены рабочей группы	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Организация изучения текста ФГОС ООО, примерной основной образовательной программы основного общего образования	2012 г.	Филатьева Л.В. / члены рабочей группы	2012 г.	2012 г.
	Определение списка областных, муниципальных опытно-экспериментальных (пилотных) площадок по введению ФГОС ООО	февраль, / 2012 г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А.	март - апрель, 2012 г.
	Формирование технического задания для осуществления деятельности опытно-экспериментальных (пилотных) площадок по введению ФГОС ООО	февраль, / 2012 г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А.	март - апрель, 2012 г.
	Организация деятельности опытно-экспериментальных (пилотных) площадок введения ФГОС ООО	2012-2015 г.г.	Филатьева Л.В. / члены рабочей группы	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Проведение инструктивно – методического совещания с руководителями МОУО пилотных территорий, директорами ОУ – областных опытно-экспериментальных (пилотных) площадок «Организация введения ФГОС ООО»	март, 2012 г.	Панасина И.А. / Шешерина Г.А.
	Проведение инструктивно – методического совещания с директорами, заместителями директоров ОУ «Организация введения ФГОС ООО»			апрель, 2012 г.
	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по проблеме введения ФГОС ООО	2012-2015 г.г. (по отдельному плану)	Шешерина Г.А. / Панасина И.А. / члены рабочей группы	2012-2015 г.г. (по отдельному плану)	2012-2015 г.г. (по отдельному плану)
	Разработка информационно – методических материалов для обеспечения деятельности областных опытно-экспериментальных (пилотных) площадок по введению ФГОС ООО	март-июнь, / 2012 г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А.
	Проведение круглого стола «Результаты, проблемы введения ФГОС ООО образования в пилотных территориях»	июнь,2013 г. / июнь 2015 г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А.
	Проведение видеоконференции «Результаты, проблемы введения ФГОС ООО в пилотных территориях» (по итогам работы пилотных площадок)	май, 2014 г.	Шешерина Г.А.
	Разработка и издание методических рекомендаций по введению ФГОС ООО (по результатам деятельности пилотных площадок, пилотных территорий)	2013-2015 г.г.	Шешерина Г.А.
	Разработка и реализация плана методического сопровождения введения ФГОС ООО (работа консультативных пунктов, проведение семинаров и др.)	2012 – 2015 г.г.	Шешерина Г.А.	2012 – 2015 г.г.	2012 – 2015 г.г.
	Подготовка и проведение семинаров– совещаний для руководителей МОУО, сотрудников муниципальных методических служб по вопросам введения ФГОС ООО	2012 – 2015 г.г. (по отдельному плану)	Шешерина Г.А. / Панасина И.А. / члены рабочей группы
	Оптимизация модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеурочных достижений обучающихся			2012 -2013 г.г.	2012 -2013 г.г.
	Организация и проведение мониторинга введения ФГОС, результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в ОУ - пилотных площадках	май, / 2012-2015 г.г.	Сусоров С.И. / Шешерина Г.А. / Постульгин А.В.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой, учебно-наглядными пособиями	2012-2015 г.г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А. / Сусоров С.И.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС основного общего образования» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)	2012-2015 г.г.	Шешерина Г.А.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Организация обучения тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблемам ФГОС ООО	апрель-июнь, / 2012 г.	Горелова Ю.И. / Шешерина Г.А.
	Разработка образовательных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО	февраль – март, 2012 г.	Шешерина Г.А.
	Организация повышения квалификации директоров, заместителей директоров ОУ, учителей-предметников по вопросам ФГОС ООО	2012-2015 г.г.	Шешерина Г.А.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Разработка рекомендаций по организации методической работы в территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС ООО	май, 2012 г.	Шешерина Г.А.	2012-2013 г.г.
	Разработка плана научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО	март, 2012 г.	Шешерина Г.А.	2012-2013 г.г.	2012-2013 г.г.
	Организация методической работы в территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС ООО			2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Разработка рекомендаций по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно–квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	2012-2013 г.г.	Горелова Ю.И. / Шешерина Г.А.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно–квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ				2012-2013 г.г.
	Взаимодействие с педагогическим колледжем, ТГУ имени Г.Р.Державина по вопросам введения ФГОС ООО	2012-2015 г.г.	Шешерина Г.А. / Горелова Ю.И. / Файзулина И.Э.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ООО с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	2012-2015 г.г.	Шешерина Г.А. / Панасина И.А. / члены рабочей группы	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Организация публичной отчетности МОУО, ОУ о ходе подготовки к введению ФГОС ООО			2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Организация публичной отчетности МОУО, ОУ о результатах введения ФГОС ООО на пилотных площадках			2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения возможных изменений, дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	2012-2013 г.г.	Шешерина Г.А.	2012-2013 г.г.	2012-2013 г.г.
	Организация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия как единой информационной среды, предназначенной для ведения проектной, методической и справочной информации, формируемой в рамках взаимодействия рабочей группы с участниками введения ФГОС ООО	2012-2015 г.г.	Соседова М.Ш. / Шешерина Г.А.
Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений	2012-2015 г.г.	Панасина И.А. / Шешерина Г.А. / Сусоров С.И.	2012-2015 г.г.	2012-2015 г.г.
	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям ФГОС ООО	2012-2013 г.г. / (ежегодно)	Сусоров С.И. / Шешерина Г.А. / Панасина И.А. / Герасимова Л.Н.	2012-2013 г.г.	2012-2013 г.г.
	Осуществление мероприятий, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, спортивных залов)	2012-2013 г.г. / (ежегодно)	Сусоров С.И.	2012-2013 г.г.	2012-2013 г.г.
	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	2012-2013 г.г. / (ежегодно)	Сусоров С.И.	2012-2013 г.г.	2012-2013 г.г.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса			2012-2013 г.г.	2012-2013 г.г.