АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.01.2010	г.Тамбов	№229

Об организации работ по внедрению в общеобразовательных учреждениях
пакета свободного программного обеспечения, разработанного в рамках приоритетного национального проекта «Образование»

С целью реализации соглашения №С-208 от 14.08.2009 г. между Федеральным агентством по образованию и Тамбовской областью об организации работ по внедрению в общеобразовательных учреждениях пакета свободного программного обеспечения, разработанного в рамках приоритетного национального проекта «Образование», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации работ по внедрению и использованию в общеобразовательных учреждениях области пакета свободного программного обеспечения (далее - ПСПО) на 2010 г., (далее – План, Приложение).

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием; руководителям учреждений образования, находящимся на областном бюджете:
2.1. организовать работу по внедрению и использованию пакета свободного программного обеспечения в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования, согласно Плана;
2.2. обеспечить своевременное и качественное выполнение всех мероприятий Плана;
2.3. организовать контроль исполнения всех мероприятий Плана.

3. ТОГУ «Компьютерный центр» (Рассказов В.И.)
3.1. обеспечить организацию внедрения и использованию пакета свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях области;
3.2. подготовить методические рекомендации по технологическому сопровождению внедрения пакета свободного программного обеспечения;
3.3. организовать «горячую линию» для консультирования специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам внедрения (установки) пакета свободного программного обеспечения;
3.4. обеспечить проведение ежеквартального мониторинга внедрения ПСПО в деятельность образовательных учреждений (технологический аспект).

4. ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина Г.А.):
4.1. подготовить методические рекомендации по организации внедрения и использованию пакета свободного программного обеспечения;
4.2. обеспечить методическое сопровождение и консультирование специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений по внедрению и использованию пакета свободного программного обеспечения;
4.3. организовать и провести видеосеминары по внедрению и использованию ПСПО совместно с ТОГУ «Компьютерный центр» (Рассказов В.И.).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и науки Соседову М.Ш.

Начальник управления Н.Е.Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
и науки области от __________№__________

План мероприятий по организации работ по внедрению пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) в государственных областных и муниципальных образовательных учреждениях в 2010 году

№ п.п	Мероприятие	Ответственный		Срок	Результат
1. Технологическое и методическое обеспечение
1.1	Организация и проведение мониторинга внедрения ПСПО в деятельности образовательных учреждений	Рассказов В.И.	Ежеквартально		Аналитические материалы
1.2	Организация горячей линии по техническим аспектам внедрения (установки) ПСПО	Рассказов В.И.	до 25.01.10 г.		Консультации на сайте
1.3	Разработка методических рекомендаций по технологическому сопровождению внедрения пакета свободного программного обеспечения	Рассказов В.И.	до 25.01.10 г.		Методические рекомендации
1.4	Организация и проведение регионального установочного видеосеминара в режиме видеоконференцсвязи по внедрению и использованию ПСПО	Соседова М.Ш. / Шешерина Г.А. / Рассказов В.И.	03.02.10 г.		Видеосеминар
1.5	Организация и проведение региональных видеосеминаров в режиме видеоконференцсвязи по внедрению и использованию ПСПО (проблемы и пути их решения)	Соседова М.Ш. / Шешерина Г.А. / Рассказов В.И.	По отдельному графику		Видеосеминары
1.6	Разработка методических рекомендаций по организации внедрения и использования ПСПО	Шешерина Г.А.	до 25.01.10 г.		Методические рекомендации
1.7	Разработка методических рекомендаций по использованию ПСПО в предметной области «Информатика»	Шешерина Г.А.	до 25.01.10 г.		Методические рекомендации
1.8	Методическое сопровождение и консультирование по внедрению и использованию ПСПО	Шешерина Г.А.	Весь период работы		Консультации на сайте ТОГОАУ ДПО ИПКРО
2. Организационно-нормативное обеспечение
2.1	Назначение ответственных за внедрение ПСПО в каждом образовательном учреждении (далее - ОУ), имеющем статус юридического лица, и муниципальном органе управления образованием (далее – МОУО)	Руководители и специалисты МОУО и ОУ		до 30.01.10 г.	Приказы МОУО, ОУ
2.2	Организация опытных зон по внедрению и использованию ПСПО в каждом ОУ, имеющем статус юридического лица	Руководители и специалисты ОУ, ответственные за внедрение ПСПО		до 30.01.10 г.	Приказы МОУО, ОУ
2.3	Проведение совещаний, педагогических (методических) советов по внедрению и использованию ПСПО	Руководители и специалисты МОУО, руководители ОУ и специалисты, / ответственные за внедрение ПСПО		до 30.01.10 г.	План мероприятий МОУО, ОУ
2.4	Установка операционной системы Linux, входящей в ПСПО, на компьютерах опытной зоны	Специалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение ПСПО		до 12.02.10 г.
2.5	Регистрация на портале технической поддержки ПСПО по адресу http://www.spohelp.ru/region	Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение ПСПО		до 12.02.10 г
2.6	Установка ПСПО для использования в учебно-воспитательном процессе на компьютерах опытной зоны	Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение ПСПО		до 12.02.10 г
2.7	Контроль за внедрением использованием ПСПО в учебно-воспитательном процессе на уровне ОУ	Руководители и специалисты МОУО и ОУ		Весь период работы
2.8	Контроль за организацией работ по соглашению	Соседова М.Ш.	Весь период работы